**REFUGIOS ATLÁNTICOS DE BIODIVERSIDAD**

**Elementos para la gestión adaptativa de la biodiversidad**

**en la N2000 ante el cambio global**

**NOTAS DE LA REUNIÓN**

**Miércoles, 30 de enero 2019**

09:00 hs – 13:00hs

UICN Med

Calle Marie Curie 22, 29590 Campanillas, Málaga

**Presentes:**

Carlos Vales - CEIDA

Pablo Ramil - IBADER. – Universidad de Santiago de Compostela

Javier Ferreiro- IBADER. – Universidad de Santiago de Compostela

Antonio Troya – UICN Med

Catherine Numa – UICN Med

Andrés Alcántara – UICN Med

Violeta Barrios – UICN Med

Ausencia justificada: CeUICN

**Objetivos**

* Avanzar en la preparación de un proyecto relacionado con la conservación de los refugios atlánticos de biodiversidad en línea con la resolución WCC-2016-Res-042 del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN
* Definir posibles fuentes de financiación, prioridades, objetivos y socios potenciales

Tras esta puesta en común y consiguiente intercambio, **se acordó**:

* Enfocar el proyecto desde la restauración (y la importancia de la caracterización genética de las especies), corredores ecológicos y Soluciones basadas en la Naturaleza.
* Preparar un proyecto para la convocatoria 2019 de EU LIFE+ Naturaleza.
* Seguir el modelo del proyecto [LIFE Baccata](http://www.life-baccata.eu/es) para la caracterización genética, protocolos de crecimiento y restauración de parcelas de hábitats de bosques prioritarios.
* Ámbito de actuación: región biogeográfica atlántica; norte de España (Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco) y norte de Portugal.
* Consorcio: se acuerda partir del consorcio del proyecto LIFE Baccata
	+ IBADER (*líder* *del proyecto*)
	+ CEIDA
	+ UICN-Med
	+ Castilla y León
	+ Grupo Tragsa
	+ Fundación Hazi (País Vasco)
	+ Asturias
	+ Portugal
* Duración estimada: 4-5 años
* Presupuesto estimado: 3 – 4 millones de Euros

**Tareas**

* IBADER contactará con socios del proyecto LIFE Baccata para presentarles la idea y ver si se adhieren al proyecto.
* Con base al formulario de proyectos LIFE, IBADER preparará un borrador para circular entre los socios.
* Se realizará reunión por videoconferencia (Skype) durante el mes de febrero para avanzar en el desarrollo del proyecto.